## Unidades de trabajo
Análisis de lenguaje natural
Recopilación texto
Limpieza de texto
Lematizador y DTM
Aprendizaje
Asiganción temas
Web
Recursos (BBDD)
Página
Grafos
Validación

## Precios básicos
PRECIOS BÁSICOS DE PERSONAL |  |  |  | PRECIOS BÁSICOS DE MATERIAL
COD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | COD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO
RP1 | h | Desarrollador con conocimientos de IA | 19.25 | RM1 | h | Ordenador / monitor 21" | 0.1
RP2 | h | Desarrollador web | 13.39

## Costes unitarios
PRECIOS UNITARIOS
COD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | HORAS | SUBTOTAL | IMPORTE
DIA |  | Coste del desarrollador IA
RP1 | h | Diseñador gráfico | 19.25 | 1 | 19.25
RM1 | h | Ordenador / monitor 21" | 0.1 | 1 | 0.1
|  |  |  | Importe horario |  | 19.35
|  |  |  | Importe diario |  | 154.8
COD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | HORAS | SUBTOTAL | IMPORTE
DWEB |  | Coste del desarrollador web
RP2 | h | Desarrollador web | 13.39 | 1 | 13.39
RM1 | h | Ordenador / monitor 21" | 0.1 | 1 | 0.1
|  |  |  | Importe horario |  | 13.49
|  |  |  | Importe diario |  | 107.92

## Precios de unidades de obra
PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA
Precio nº 1 | Recopilación textos
Medición | Concepto | Coste unitario | Total
17.5 | Desarrollador IA | 19.35 | 338.625
|  | Total | 338.625
Precio nº 2 | Limpieza de texto
Medición | Concepto | Coste unitario | Total
5 | Desarrollador IA | 19.35 | 96.75
|  | Total | 96.75
Precio nº 3 | Lematizador y DTM
Medición | Concepto | Coste unitario | Total
31 | Desarrollador IA | 19.35 | 599.85
|  | Total | 599.85
Precio nº 4 | Aprendizaje
Medición | Concepto | Coste unitario | Total
34.2 | Desarrollador IA | 19.35 | 661.77
|  | Total | 661.77
Precio nº 5 | Resultados y asignación
Medición | Concepto | Coste unitario | Total
15 | Desarrollador IA | 19.35 | 290.25
|  | Total | 290.25
Precio nº 6 | Recursos
Medición | Concepto | Coste unitario | Total
10 | Desarrollador web | 13.39 | 133.9
|  | Total | 133.9
Precio nº 7 | Página
Medición | Concepto | Coste unitario | Total
6.83 | Desarrollador web | 13.39 | 91.4537
|  | Total | 91.4537
Precio nº 8 | Grafo
Medición | Concepto | Coste unitario | Total
18.33 | Desarrollador web | 13.39 | 245.4387
|  | Total | 245.4387
Precio nº 9 | Validación
Medición | Concepto | Coste unitario | Total
1 | Desarrollador web | 13.39 | 13.39
|  | Total | 13.39

## Presupuesto Interno
PRESUPUESTO INTERNO
Medición | Concepto | Coste Unitario
1 | Precio nº 1: Recopilación de textos | 338.63
1 | Precio nº 2: Limpieza de textos | 96.75
1 | Precio nº3: Lematizador y DTM | 599.85
1 | Precio nº 4: Aprendizaje | 661.77
1 | Precio nº 5: Resultados y asignación | 290.25
1 | Precio nº6: Recursos | 133.9
1 | Precio nº7: Página | 91.45
1 | Precio nº8: Grafo | 245.44
1 | Precio nº9: Validación | 13.39
|  | SUMA…… | 2471.43
| (10% del costo del proyecto) | Costes indirectos | 247.143
|  | PRESUPUESTO DE EJECUCION DE MATERIAL | 2718.573
|  | Beneficios (20%) | 494.286
|  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN | 3212.859

## Presupuesto Cliente
PRESUPUESTO EXTERNO
Análisis de lenguaje | 2583.425
Desarrollo web | 629.434
Presupuesto estimado (antes de impuestos) | 3212.859
+ IVA (21%) | 674.7004
Presupuesto estimado después de impuestos | 3887.5594